****

**REKTÖRÜN SUNUŞU**

****

Gebze Teknik Üniversitesinin temel amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak faaliyet ve başarı göstergelerini belirleyen 2017-2021 Stratejik Planı hazırlanmış olup halen uygulanmaktadır.

Hazırlanan Stratejik Planda, Üniversitemizin gelecek için temel vizyon, misyon ve amaçları belirlenmiş ve amaçlarımıza ulaşmak için taktikler, faaliyet planları ve performans hedefleri belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere ilgili dönem itibarıyla ne derecede ulaştığımızı gösteren 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlanmıştır.

Prof. Dr. M. Hasan ASLAN

Rektör

1. **GİRİŞ**

Stratejik planın yürürlüğe girmesinden sonraki süreçte hazırlanması gereken İzleme Raporları ile amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır.

* 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu, 2017-2021 dönemi Üniversitemiz Stratejik Planı çerçevesinde performansımızı ölçmek ve sürecin değerlendirmesini yapmak amacıyla ilgili birimlerden gelen veriler ışığında Rektörlük Makamına sunulmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
* Bu raporda, uygulanmakta olan Stratejik Planın 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme sonuçları Performans Göstergeleri bazında değerlendirilmektedir.
* Bu rapor Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tasarlanmış olup performans göstergeleri bazında hazırlanan Stratejik Plan İzleme Tablolarını içermektedir.

**2- PERFORMANS GÖSTERGELERİ BAZINDA HAZIRLANAN STRATEJİK PLAN İZLEME TABLOLARI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 1 | AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 1.1 | İndeksli yayın konusundaki öncülüğü sürdürmek | | | | |
| H1.1 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 1.1.1 | Öğretim elemanlarının araştırmaya yönelik çalışmalarının devamının sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Fakülteler - Enstitüler ve Rektörlüğe Bağlı Bölüm Sorumluları | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG1.1.1.1: Öğretim elemanı başına düşen toplam yayın sayısı | X | 1,2 | 1,3 | 0,74 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 0,74 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir. | | | | |
| PG1.1.1.2: Öğretim üyesi başına düşen SCI ve SSCI indeksli tam metin sayısı | X | 1,7 | 1,7 | 0,47 | %28 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 0,47 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda 2018 yılı sonunda hedeflenen değere ulaşılacağı beklenmektedir. | | | | |
| PG1.1.1.3: Bir yıl içinde basılan tam metin bildiri sayısı | X | 108 | 116 | 148 | %50 |
| Açıklama | İlk altı aylık dönemde yıllık hedefin üstünde bir gerçekleşme sağlanmıştır. | | | | |
| PG1.1.1.4: Bir yıl içinde basılan ulusal makale sayısı | X | 10 | 18 | 23 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran döneminde hedeflenen sayının üstünde bir gerçekleşmeye ulaşılmıştır. | | | | |
| PG1.1.1.5: Bir yıl içinde basılan uluslararası makale sayısı | X | 105 | 110 | 157 | %100 |
| Açıklama | İlk altı aylık dönemde yıllık hedefin üstünde bir gerçekleşme sağlanmıştır. | | | | |
| PG1.1.1.6: Bir yıl içinde basılan tam metin diğer yayınların sayı | X | 51 | 62 | 45 | %0 |
| Açıklama | Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi göz önünde bulundurulduğunda yılsonun hedefinin üstünde bir gerçekleşme olacağı öngörülmektedir. | | | | |
| PG1.1.1.7: Araştırma yapan tam zamanlı yabancı öğretim elemanı sayısı | X | 5 | 6 | 13 | %100 |
| Açıklama | İlk altı aylık dönemde hedefin üstünde gerçekleşme olmuştur. | | | | |
| PG1.1.1.8: Her akademik yıl verilen doktora derecesi sayısı | X | 18 | 18 | 27 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | |
| PG1.1.1.9: Öğretim üyesi başına tamamlanan doktora tez sayısı | X | 0,09 | 0,09 | 0,13 | %100 |
| Açıklama | Yılsonu hedeflenen oranın üstünde gerçekleşme sağlanmıştır. | | | | |
| PG1.1.1.10: Öğretim üyesi başına tamamlanan yüksek lisans tez sayısı | X | 1,08 | 1,18 | 0,45 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde hedefe ulaşılacağı tahmin edilmektedir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 1 | | | AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK | | | | | | | | | | | |
| Hedef 1.2 | | | Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dış kaynaklı projelerinin sayısını ve fonlarını artırmak | | | | | | | | | | | |
| H1.2 Performansı | | | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet 1.2.1 | | | Proje bütçelerinin artırılması | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | | | Teknoloji Transfer Ofisi | | | | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | | | **Hedefe Etkisi (%)** | | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG1.2.1.1: Proje Sayısı | | | X | | | 133 | | | 145 | | | 0 | | %0 |
| Açıklama | | | İkinci altı aylık dönemde çalışmalar hızlandırılacaktır. | | | | | | | | | | | |
| PG1.2.1.2: Bütçe Artış Oranı | | | X | | | %5 | | | %5 | | | 0 | | %0 |
| Açıklama | | | Yılsonunda oran belirlenecektir. | | | | | | | | | | | |
| AMAÇ 1 | AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef 1.2 | Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dış kaynaklı projelerinin sayısını ve fonlarını artırmak | | | | | | | | | | | | | |
| H1.2 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet 1.2.2 | Patent başvurularının artırılması | | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi | | | | | | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG1.2.2.1: Patent Başvuru Sayısı | X | | | 25 | | | 30 | | | 0 | | | %0 | |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde çalışmalara hız verilecektir. | | | | | | | | | | | | | |
| PG1.2.2.2: Patent Sayısı | X | | | 2 | | | 5 | | | 0 | | | %0 | |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönem sonunda ölçüm yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | |
| AMAÇ 1 | | AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK | | | | | | | | | | | | |
| Hedef 1.3 | | Girişimcilik konusundaki çalışmaları özendirerek artırmak | | | | | | | | | | | | |
| H1.3 Performansı | | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | | | | | |
| Faaliyet 1.3.1 | | Girişimcilik zirvesi düzenlenmesi | | | | | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | | Teknoloji Transfer Ofisi | | | | | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | | **Hedefe Etkisi (%)** | | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG1.3.1.1: Zirve katılımcı sayısı | | X | | | 250 | | | 650 | | | 1.200 | | %100 | |
| Açıklama | | .  2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | | | | | | | | | |
| PG1.3.1.2: Zirve memnuniyet oranı | | X | | | 0 | | | %87 | | | 0 | | %0 | |
| Açıklama | | Memnuniyet anketinin ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 1 | | AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK | | | | | |
| Hedef 1.3 | | Girişimcilik konusundaki çalışmaları özendirerek artırmak | | | | | |
| H1.3 Performansı | | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | |
| Faaliyet 1.3.2 | | Girişimcilik kampı organize edilmesi | | | | | |
| Sorumlu Birim | | Teknoloji Transfer Ofisi | | | | | |
| Performans Göstergesi | | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG1.3.2.1: Program katılımcı sayısı | | X | | 0 | 45 | 37 | %82 |
| Açıklama | | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 37 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda ikinci altı aylık dönemde hedefe ulaşılacağı öngörülmektedir. | | | | | |
| PG1.3.2.2: Program memnuniyet oranı | | X | | 0 | %87 | 0 | %0 |
| Açıklama | | Memnuniyet anketinin ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | | |
| AMAÇ 1 | AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK | | | | | | |
| Hedef 1.4 | Teknoloji Transfer Ofisinin etkinliğini artırmak | | | | | | |
| H1.4 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | |
| Faaliyet 1.4.1 | Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG1.4.1.1: Düzenlenen etkinlik sayısı | X | | 28 | | 40 | 0 | %0 |
| Açıklama | TTO tanıtım etkinliklerinin ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| PG1.4.1.2: Etkinlik memnuniyet oranı | X | | %85 | | %87 | 0 | %0 |
| Açıklama | Memnuniyet anketinin ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 1 | AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 1.4 | Teknoloji Transfer Ofisinin etkinliğini artırmak | | | | |
| H1.4 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 1.4.2 | Teknoloji Transfer Ofisi hizmet etkinliğinin, çeşitliliğinin ve gelirlerinin artırılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG1.4.2.1: TTO aracılığı ile proje yapan öğretim elemanı sayısı | X | 0 | 17 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak – Haziran döneminde TTO aracılığı ile yapılan projelere başlanılmış olup ikinci altı aylık dönemde hedefe ulaşmak için çalışmalara hız verilecektir | | | | |
| PG1.4.2.2: TTO geliri artış oranı | X | 0 | %10 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak – Haziran döneminde değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 1 | AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 1.5 | Kampüs içinde teknoloji geliştirme bölgesi projesini hayata geçirmek | | | | |
| H1.5 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 1.5.1 | Teknoparkta firma açılmasını teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG1.5.1.1: Teknoparkta firma açan öğretim elemanı sayısı | X | 13 | 25 | 0 | %0 |
| Açıklama | Haziran – Aralık döneminde teşvik edici faaliyetler yapılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG1.5.1.1: Teknoparkta firma açan öğrenci sayısı | X | 20 | 30 | 0 | %0 |
| Açıklama | Teknoparkta kapalı alan inşaatının devam etmesi sebebiyle firma açan öğrenci olmamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.1 | İnterdisipliner lisansüstü programları açmak | | | | |
| H2.1 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.1.1 | Yeni açılan lisansüstü program sayısı | | | | |
| Sorumlu Birim | İlgili Fakülte ve Enstitüler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.1.1.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %70 | %89 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | |
| PG2.1.1.2: Açılan program sayısı | X | 0 | 2 | 0 | %0 |
| Açıklama | Haziran-Aralık döneminde yeni lisansüstü program açılması için çalışmalar devam etmektedir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.2 | Yeni lisans, çift ana dal ve yan dal lisans programları açarak tercih edilme oranını artırmak | | | | |
| H2.2 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.2.1 | Yeni açılan lisans program sayısı | | | | |
| Sorumlu Birim | İlgili Fakülteler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.2.1.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | %75 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi memnuniyet oranı yılsonu gerçekleşme oranının üstünde olmuştur. | | | | |
| PG2.2.1.2: Açılan program sayısı | X | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Açıklama | Lisans programı ilk altı aylık dönemde açılmamıştır. Ancak ikinci altı aylık dönemde açılması planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | | | | | | |
| Hedef 2.2 | Yeni lisans, çift anadal ve yandal lisans programları açarak tercih edilme oranını artırmak | | | | | | | | | |
| H2.2 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | | |
| Faaliyet 2.2.2 | Lisans programlarında çift ana dal ve yan dal programları açılması | | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Fakülteler | | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG2.2.2.1: İlgili programlardan yararlanan öğrenci sayısı | X | | 20 | | 21 | | 16 | | %0 | |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 dönemindeki gerçekleşme değerinde yola çıkılarak yılsonu itibarıyla hedefe ulaşılacağı öngörülmektedir. | | | | | | | | | |
| PG2.2.2.2: Öğrenci memnuniyet oranı | X | | 0 | | %72 | | 0 | | %0 | |
| Açıklama | Memnuniyet anketinin ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | | |
| AMAÇ 2 | | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | | | | | |
| Hedef 2.3 | | Uluslararası öğrenci değişim programlarına ivme kazandırmak | | | | | | | | |
| H2.3 Performansı | | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | |
| Faaliyet 2.3.1 | | Erasmus kapsamında Almanya, Finlandiya, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Yunanistan üniversiteleri ile protokol imzalanması | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | | Erasmus Kurum Koordinatörlüğü | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.3.1.1: Gelen öğrenci sayısı | | X | | 5 | | 5 | | 0 | | %0 |
| Açıklama | | İlk altı aylık dönemde Üniversitemize müracaat yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde stajyer öğrencilerin gelmesi için başvuru yapılacaktır. | | | | | | | | |
| PG2.3.1.2: Giden öğrenci | | X | | 33 | | 35 | | 32 | | %0 |
| Açıklama | | Ocak-Haziran 2018 dönemindeki gerçekleşme değerinde yola çıkılarak yılsonu itibarıyla hedefin üstünde gerçekleşme olacağı düşünülmektedir. | | | | | | | | |
| PG2.3.1.3: Öğrenci memnuniyet oranı | | X | | %97 | | %98 | | 0 | | %0 |
| Açıklama | | Memnuniyet anketinin ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | |
| PG2.3.1.4: Yeni protokol sayısı | | X | | 0 | | 2 | | 2 | | %100 |
| Açıklama | | Ocak-Haziran 2018 dönemindeki gerçekleşme yılsonu hedefine ulaşmıştır. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.3 | Uluslararası öğrenci değişim programlarına ivme kazandırmak | | | | |
| H2.3 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.3.2 | Mevlana kapsamında A.B.D. Japonya, Malezya, Güney Afrika, Güney Kore, Kanada üniversiteleri ile protokol imzalanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Mevlana Kurum Koordinatörlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.3.2.1: Gelen öğrenci sayısı | X | 0 | 2 | 0 | %0 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde YÖK tarafından gelmesi onaylanan öğrenci gelmekten vazgeçmiş bu sebeple herhangi bir öğrenci hareketliliği olmamıştır. | | | | |
| PG2.3.2.2: Giden öğrenci sayısı | X | 0 | 5 | 0 | %0 |
| Açıklama | YÖK tarafından onaylanmaması sebebiyle öğrenci hareketliliği olmamıştır. | | | | |
| PG2.3.2.3: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %90 | 0 | %0 |
| Açıklama | Öğrenci hareketliliği olmadığı için memnuniyet anketi yapılamamıştır. | | | | |
| PG2.3.2.4: Yeni protokol sayısı | X | 0 | 2 | 2 | %100 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde yılsonu hedefine ulaşılmıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.4 | Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek | | | | |
| H2.4 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.4.1 | İnşaat Mühendisliği lisans programında %100 İngilizceye geçilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Mühendislik Fakültesi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.4.1.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %71 | 0 | %100 |
| Açıklama | İnşaat Mühendisliği %100 Lisans Programı Haziran ayında YÖK tarafından açılmış olup 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilk kez öğrenci alacaktır. | | | | |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.4 | Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek | | | | |
| H2.4 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.4.2 | Temel Bilimler programlarında %100 İngilizceye geçilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Temel Bilimler Fakültesi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.4.2.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | %86 | %100 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde yılsonu hedefinin üstünde bir oranda gerçekleşme sağlanmıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.4 | Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek | | | | |
| H2.4 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.4.3 | Yurt dışındaki üniversitelerden yabancı öğretim üyeleri getirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | İlgili Fakülte ve Enstitüler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.4.3.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %65 | 0 | %0 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde memnuniyet anketi yapılmamış olup ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG2.4.3.2: Mezun memnuniyet oranı | X | 0 | %65 | 0 | %0 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde memnuniyet anketi yapılmamış olup ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG2.4.3.3: İşveren memnuniyet oranı | X | 0 | %65 | 0 | %0 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde memnuniyet anketi yapılmamış olup ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | | | | | | |
| Hedef 2.5 | Nitelikli öğrenci sayısını artırmak amaçlı faaliyetler yapmak | | | | | | | | | |
| H2.5 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | | |
| Faaliyet 2.5.1 | Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım | | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG2.5.1.1: Fuarlarda Ulaşılan Öğrenci Sayısı | X | | 1.200 | | 3.000 | | 45.970 | | %100 | |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde hedeflenen değerin çok üstünde gerçekleşme sağlanmıştır. | | | | | | | | | |
| PG2.5.1.2: Öğrenci memnuniyet oranı | X | | 0 | | %72 | | %76 | | %100 | |
| Açıklama | Yapılan memnuniyet anketinde ilk altı aylık dönem memnuniyet oranı hedeflenen oranın üstünde gerçekleşmiştir. | | | | | | | | | |
| AMAÇ 2 | | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | | | | | |
| Hedef 2.5 | | Nitelikli öğrenci sayısını artırmak amaçlı faaliyetler yapmak | | | | | | | | |
| H2.5 Performansı | | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | |
| Faaliyet 2.5.2 | | Liselere giderek tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.5.2.1: Tanıtım yapılan okullardan gelen öğrenci sayısı | | X | | 10 | | 14 | | 0 | | %0 |
| Açıklama | | İkinci altı aylık dönemde hedefe ulaşmak için çalışmalara hız verilecektir. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | | | | | |
| Hedef 2.5 | Nitelikli öğrenci sayısını artırmak amaçlı faaliyetler yapmak | | | | | | | | |
| H2.5 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | |
| Faaliyet 2.5.3 | Liseleri GTÜ’ye getirerek tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.5.3.1: Tanıtım yapılan okullardan gelen öğrenci sayısı | X | | 15 | | 21 | | 0 | | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde hedefe ulaşmak için çalışmalara hız verilecektir. | | | | | | | | |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | | | | | |
| Hedef 2.5 | Nitelikli öğrenci sayısını artırmak amaçlı faaliyetler yapmak | | | | | | | | |
| H2.5 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | |
| Faaliyet 2.5.4 | Öğrencilere, başarı durumlarına göre kademelenmiş bir şekilde vakıf aracılığı ile burs verilmesi | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG2.5.4.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | | %72 | | 0 | | %0 | |
| Açıklama | Memnuniyet anketinin ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.6 | Öğrencilere mentorlük hizmetleri vermek | | | | |
| H2.6 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.6.1 | Her öğrenciye bir mezun ve/veya öğretim elemanı mentor atanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Mezunlar Derneği, Fakülteler ve Enstitüler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.6.1.1: Mentorluk verilen öğrenci sayısı | X | 0 | 300 | 21 | %7 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde yılsonu hedefinin oldukça altında kalınmıştır. Temmuz/Aralık döneminde hedeflenen sayıya ulaşmak için çalışmalara hız verilecektir. | | | | |
| PG2.6.1.2: Mentorluk hizmetleri memnuniyet oranı | X | 0 | %80 | %100 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | | |
| Hedef 2.7 | Yabancı dil eğitim kalitesini iyileştirmek | | | | | |
| H2.7 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | |
| Faaliyet 2.7.1 | Yabancı öğretim elemanı alınması | | | | | |
| Sorumlu Birim | Yabancı Diller Bölümü | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG2.7.1.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 | |
| Açıklama | Yabancı Öğretim elemanı alımı yapılmaması sebebiyle ölçümleme yapılamamıştır. | | | | | |
| PG2.7.1.2: Öğretim üyesi memnuniyet oranı (öğrenci İngilizce düzeyinden) | X | 0 | %71 | 0 | %0 | |
| Açıklama | Yabancı Öğretim elemanı alımı yapılmaması sebebiyle ölçümleme yapılamamıştır. | | | | | |
| PG2.7.1.3: İşveren memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 | |
| Açıklama | Yabancı Öğretim elemanı alımı yapılamaması sebebiyle ölçümleme yapılmamıştır. | | | | | |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.7 | Yabancı dil eğitim kalitesini iyileştirmek | | | | |
| H2.7 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.7.2 | Yabancı dil laboratuvarlarının açılması ve var olanların iyileştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Yabancı Diller Bölümü | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.7.2.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde memnuniyet anketi yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG2.7.2.2: Öğretim üyesi memnuniyet oranı (öğrenci İngilizce düzeyinden) | X | 0 | %71 | 0 | %0 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde memnuniyet anketi yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG2.7.2.3: İşveren memnuniyet oranı | X | 0 | 72% | 0 | %0 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde memnuniyet anketi yapılmamıştır. İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.8 | Öğrenci eğitim-öğretim memnuniyetini ölçümlemek ve sürekli iyileştirmek | | | | |
| H2.8 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.8.1 | Öğrenci ders, materyal ve öğretim elemanı değerlendirme anketi uygulanması ve sonuçların iyileştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Fakülteler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.8.1.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | %87 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | |
| PG2.8.1.2: Öğrenci memnuniyet aksiyon planına uyum oranı | X | 0 | %72 | %100 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.9 | Uzaktan eğitim sistemine geçerek zamanı daha etkin kullanabilmek | | | | |
| H2.9 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.9.1 | Bazı servis derslerinde uzaktan eğitim sistemine geçilmesinin sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Fakülteler ve Enstitüler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.9.1.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | 0 | %70 | 0 | %0 |
| Açıklama | Uzaktan eğitim sistemine geçiş sağlanamadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.10 | Akreditasyon konusunda çalışarak akredite olan program sayısını artırmak | | | | |
| H2.10 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.10.1 | MÜDEK, FEDEK, MİAK, AACSB Akreditasyonlarının gerçekleştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Fakülteler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.10.1.1: Akredite olan program sayısı | X | 0 | 2 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde başvuru sonuçlarına göre çalışmalar hızlandırılacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.11 | Öğrencilerin nitelikli staj yapmalarını sağlamak | | | | |
| H2.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.11.1 | Öğrencilere yurt içi ve yurt dışı staj olanaklarının araştırılması ve yönlendirmelerin yapılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi - Mezunlar Derneği – Fakülteler, Enstitüler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.11.1.1: Staj İmkânı Yaratılan Öğrenci Sayısı | X | 365 | 490 | 190 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran döneminde ulaşılan rakam 190 olup yılsonu hedefe ulaşmak için gerekli çalışmalara hız verilecektir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.12 | Öğrenci ve akademisyenlerin başarılarını desteklemek | | | | |
| H2.12 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.12.1 | Öğrencilerin okulu nominal öğrenim süresinde bitirmelerinin sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.12.1.1: Lisans ortalama öğrenim süresi | X | 4,5 | 4,5 Yıl | 5,05 | %0 |
| Açıklama | Öğrenci başarı seviyelerinde düşme olduğu gözlenmiş ve hedef ilk yarı dönemde gerçekleşmemiştir. | | | | |
| PG2.12.1.2: Yüksek Lisans ortalama öğrenim süresi | X | 3,5 | 3,0 Yıl | 3,63 | %0 |
| Açıklama | Öğrenci başarı seviyelerinde düşme olduğu için hedef ilk yarı dönemde gerçekleşmemiştir. | | | | |
| PG2.12.1.3: Doktora ortalama öğrenim süresi | X | 6 | 6 Yıl | 6,45 | %100 |
| Açıklama | Öğrenci başarı seviyelerinde düşme olduğu için hedef ilk yarı dönemde gerçekleşmemiştir. | | | | |
| AMAÇ 2 | EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK | | | | |
| Hedef 2.12 | Öğrencilerin nitelikli staj yapmalarını sağlamak | | | | |
| H2.12 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 2.12.2 | Akademisyen ve öğrencilerin uluslararası platformda başarılar kazanması için gerekli desteklerin verilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG2.12.2.1: Alınan ödül sayısı artış oranı | X | 0 | %5 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde yılsonu hedefine ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.1 | Çeşitli Yönetim sistemleri kurmak ve iyileştirmek | | | | |
| H3.1 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.1.1 | ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve belgelendirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Tüm Birimler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.1.1.1: Kalite hedefleri gerçekleşme oranı | X | 0 | %100 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde ölçüm yapılmaktadır. | | | | |

,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.1 | Çeşitli Yönetim sistemleri kurmak ve iyileştirmek | | | | |
| H3.1 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.1.3 | Şikâyet hattının kurulması ve çalıştırılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Tüm Birimler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.1.3.1: Şikâyet çözümlenme süresi (Gün) | X | 0 | 5 işgünü | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde ölçüm yapılmaktadır. | | | | |
| PG3.1.3.2: Şikâyet çözüm memnuniyet oranı | X | 0 | %77 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde ölçüm yapılmaktadır. | | | | |
| PG3.1.3.3: Tekrarlayan şikâyet sayısı | X | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde ölçüm yapılmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.1 | Çeşitli Yönetim sistemleri kurmak ve iyileştirmek | | | | |
| H3.1 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.1.4 | İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının başlatılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Genel Sekreterlik - Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.1.4.1: İş kazası sayısı | X | 0 | 0 | 0 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak –Haziran altı aylık dönemde iş kazası yaşanmamış olup hedefe ulaşılmıştır. | | | | |
| PG3.1.4.2: Ramak kala olay sayısı | X | 0 | 30 | 7 | %23 |
| Açıklama | 2018 Ocak –Haziran altı aylık dönemde 7 adet ramak kala olay gerçekleşmiştir. | | | | |
| PG3.1.4.3: Tatbikatta bina boşaltma süresi (Dakika) | X | 0 | 3 | 2,17 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak- Haziran döneminde 2,17 dakikada gerçekleşme olmuş olup hedefe ulaşılmıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.2 | Birimlerde norm kadro çalışmalarının yapılmasını sağlamak | | | | |
| H3.2 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.2.1 | İş-zaman etütlerinin yapılmasının sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Personel Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.2.1.1: Rotasyon planına uyum oranı | X | 0 | %92 | 0 | %0 |
| Açıklama | İlk altı aylık dönemde rotasyona tabi personel olmamıştır. | | | | |
| PG3.2.1.2: Çalışan memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | Çalışmalar başlatılmış olup 2019 yılında ölçümlemelerin yapılacağı öngörülmektedir. | | | | |
| PG3.2.1.3: İşgücünü verimli kullanma oranı | X | 0 | %82 | 0 | %0 |
| Açıklama | Çalışmalar başlatılmış olup 2019 yılında ölçümlemelerin yapılacağı öngörülmektedir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.3 | Üniversite bünyesinde çeşitli konularda yazılımlar geliştirmek | | | | |
| H3.3 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.3.2 | Şikâyet yönetimi için yazılım hazırlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.3.2.1: Yazılım memnuniyet oranı | X | 0 | %87 | 0 | %0 |
| Açıklama | Yazılım son çeyrekte hazırlandığı için yeterli kullanım bulunmadığından değerlendirme anketi daha sonraki tarihlerde yapılacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.3 | Üniversite bünyesinde çeşitli konularda yazılımlar geliştirmek | | | | |
| H3.3 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.3.3 | Merkezi arşiv yazılımı hazırlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.3.3.1: Yazılım memnuniyet oranı | X | 0 | %87 | 0 | %0 |
| Açıklama | Merkezi arşiv kurulmadığı için yazılım hazırlanmamış ve anket düzenlenmemiştir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.3 | Üniversite bünyesinde çeşitli konularda yazılımlar geliştirmek | | | | |
| H3.3 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.3.4 | Öğrenci İşleri ve mezun sistemlerinin entegre yazılımının hazırlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.3.4.1: Yazılım memnuniyet oranı | X | 0 | %87 | 0 | %0 |
| Açıklama | Yazılım devreye alınamadığı için anket düzenlenememiştir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.3 | Üniversite bünyesinde çeşitli konularda yazılımlar geliştirmek | | | | |
| H3.3 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.3.5 | Memnuniyet ölçüm sistemleri yazılımlarının hazırlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.3.5.1: Yazılım memnuniyet oranı | X | 0 | %87 | 0 | %0 |
| Açıklama | Office 365 üzerinden form uygulaması olduğu için değerlendirme yazılımı hazırlanmamıştır. Bu sebepten anket düzenlenememiştir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.4 | Sürekli Eğitim Merkezinin (SEM) etkinliğini artırmak | | | | |
| H3.4 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.4.1 | SEM bünyesinde gerçekleştirilen eğitim sayısının artırılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Sürekli Eğitim Merkezi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.4.1.1: Eğitim katılım oranı | X | 0 | %87 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde ölçüm yapılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG3.4.1.2: Eğitim memnuniyet oranı | X | 0 | %82 | 0 | %0 |
| Açıklama | Memnuniyet anketinin ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG3.4.1.3: Verilen eğitim sayısı | X | 0 | 12 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitimler ikinci altı aylık dönemde planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | | | |
| Hedef 3.5 | | Doküman arşivleme sistemini oluşturmak | | | | | | |
| H3.5 Performansı | | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | |
| Faaliyet 3.5.1 | | Merkezi arşiv birimi kurulması | | | | | | |
| Sorumlu Birim | | Genel Sekreterlik | | | | | | |
| Performans Göstergesi | | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG3.5.1.1: Arşivden doküman bulma süresi (Dakika) | | X | | 1-3 Dakika | 3 | 0 | %0 | |
| Açıklama | | Bütçe yetersizliği nedeniyle merkezi arşiv birimi kurulmadığından ölçümleme yapılamamıştır. | | | | | | |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | | | | |
| Hedef 3.6 | Üniversitenin bilinirliğini artırmak | | | | | | | |
| H3.6 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | |
| Faaliyet 3.6.1 | Sosyal medyanın etkin kullanımının sağlanması | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.6.1.1: Üniversite Facebook sayfası beğeni sayısı | X | | 1081 | | 2700 | 7.891 | | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | | | | |
| PG3.6.1.2: Üniversite Twitter sayfası takipçi sayısı | X | | 1068 | | 2700 | 3.569 | | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.6 | Üniversitenin bilinirliğini artırmak | | | | |
| H3.6 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.6.2 | Üniversite tanınırlık seviyesinin ölçümlenmesi ve artırılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Rektörlük | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.6.2.1: Üniversite tanınırlık oranı | X | 0 | %65 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde çalışmalar yapılacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.6 | Üniversitenin bilinirliğini artırmak | | | | |
| H3.6 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.6.3 | Üniversitenin ranking sistemlerinde en üstlerde yer almasının sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Rektörlük | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.6.3.1: QS Ranking sistemindeki sıralama | X | 0 | 701+ | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde değerlendirme yapılması planlanmaktadır | | | | |
| PG3.6.3.2: Times Higher Education Ranking sistemindeki sıralama | X | 0 | 601-800 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde değerlendirme yapılması planlanmaktadır | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.7 | Akademik ve idari personelin performansını ölçmek ve ödüllendirmek | | | | |
| H3.7 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.7.1 | Akademik personel performans değerlendirme sisteminin kurulması ve sürekli iyileştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Rektörlük | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.7.1.1: Akademik personel performans değerlendirme artış oranı | X | 0 | %82 | 0 | %0 |
| Açıklama | İlk altı aylık dönemde herhangi bir ölçümleme yapılmamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.7 | Akademik ve idari personelin performansını ölçmek ve ödüllendirmek | | | | |
| H3.7 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.7.2 | İdari personel performans değerlendirme sisteminin kurulması ve sürekli iyileştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Rektörlük | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.7.2.1: İdari personel performans değerlendirme artış oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | İlk altı aylık dönemde herhangi bir ölçümleme yapılmamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | | |
| Hedef 3.8 | | Çalışan memnuniyet ve aidiyet duygusunu iyileştirmek | | | | | |
| H3.8 Performansı | | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | |
| Faaliyet 3.8.1 | | Çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesi ve uygun olmayan konuların iyileştirilmesi | | | | | |
| Sorumlu Birim | | Yönetim | | | | | |
| Performans Göstergesi | | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.8.1.1: Çalışan memnuniyet oranı | | X | | %70 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | | Gerekli çalışmalar devam ettiğinden ölçümleme yapılamamıştır. | | | | | |
| PG3.8.1.2: Çalışan memnuniyet aksiyon planı uygulanma oranı | | X | | 0 | %85 | 0 | %0 |
| Açıklama | | Gerekli çalışmalar devam ettiğinden ölçümleme yapılamamıştır. | | | | | |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | | | |
| Hedef 3.9 | Hizmet içi eğitim programlarının niteliğini artırmak | | | | | | |
| H3.9 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | |
| Faaliyet 3.9.1 | Görev vekâlet sistemini aktive edici eğitimler planlanması | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Personel Dairesi Başkanlığı | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.9.1.1: Eğitim sayısı | X | | 6 | | 12 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde eğitim yapılması planlanmaktadır. | | | | | | |
| PG3.9.1.2: Eğitim memnuniyet oranı | X | | %63 | | %71 | 0 | %0 |
| Açıklama | Memnuniyet anketi ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.10 | Üniversite web sayfasının iyileştirilmesini sağlamak | | | | |
| H3.10 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.10.1 | Üniversite Türkçe web sayfasının kullanıcı dostu haline getirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.10.1.1: Web sayfası memnuniyet oranı | X | %80 | %87 | %85 | %71 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %85 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda ikinci altı aylık dönemde hedefe ulaşılacağı öngörülmektedir. | | | | |
| PG3.10.1.2: Web sayfası tıklanma sayısı | X | 5.000 | 9.000 | 0 | %0 |
| Açıklama | İçerik yönetim sistemi problemlerinden dolayı web sayfası tıklanma sayıları alınamamıştır. | | | | |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.10 | Üniversite web sayfasının iyileştirilmesini sağlamak | | | | |
| H3.10 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.10.2 | Üniversite İngilizce web sayfasının kullanıcı dostu haline getirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.10.2.1: Web sayfası memnuniyet oranı | X | %80 | %87 | %85 | %71 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %85 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda ikinci altı aylık dönemde hedefe ulaşılacağı tahmin edilmektedir. | | | | |
| PG3.10.2.2: Web sayfası tıklanma sayısı | X | 1.000 | 3.000 | 0 | %0 |
| Açıklama | İçerik yönetim sistemi problemleri nedeniyle web sayfası tıklanma sayıları alınamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | | |
| Hedef 3.10 | Üniversite web sayfasının iyileştirilmesini sağlamak | | | | | |
| H3.10 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | |
| Faaliyet 3.10.3 | Bölümlerin web sayfasının özgün tasarlamasına imkân sağlanması | | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.10.3.1: Web sayfası memnuniyet oranı | X | 0 | %85 | %85 | | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinde gerçekleşme sağlanmıştır. | | | | | |
| PG3.10.3.2: Web sayfası tıklanma sayısı | X | 0 | 650 | 0 | | %0 |
| Açıklama | İçerik yönetim sistemi problemlerinden dolayı web sayfası tıklanma sayıları alınamamıştır. | | | | | |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | | |
| Hedef 3.11 | Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek | | | | | |
| H3.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | |
| Faaliyet 3.11.1 | Kablosuz ağ yapısının oluşturulması ve iyileştirilmesi | | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG3.11.1.1: Kablosuz ağ kullanım memnuniyet oranı | X | 0 | %90 | 0 | %0 | |
| Açıklama | Memnuniyet anketi ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.11 | Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek | | | | |
| H3.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.11.2 | Sunucuların yenilenmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.11.2.1: Arıza oranı | X | 0,10% | 0,01% | 0 | %100 |
| Açıklama | Ocak-Haziran 2018 döneminde yılsonu hedefine ulaşılmıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.11 | Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek | | | | |
| H3.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.11.3 | Dış yedekleme sistemlerinin oluşturulması | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.11.3.1: Veri kaybı oranı | X | 0 | 0 | 0 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak- haziran döneminde veri kaybı olmamıştır. Ocak-Haziran 2018 döneminde yılsonu hedefine ulaşılmıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.11 | Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek | | | | |
| H3.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.11.4 | Öğrencilere gtu uzantılı limitsiz gmail hesabı verilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.11.4.1: Öğrenci memnuniyet oranı | X | %90 | %92 | 0 | %0 |
| Açıklama | Gmail hesabı için bir değerlendirme yapılmamıştır. Bunun yerine Microsoft Office 365 hesabı kullanılarak her bir öğrenciye 1TB alan verilerek beraberinde birçok Ofis uygulaması da aktif hale getirilmiştir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.11 | Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek | | | | |
| H3.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.11.5 | GTÜ mobil uygulamalarının başlatılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.11.5.1: Kullanıcı memnuniyet oranı | X | %20 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | Mobil uygulama hizmete sunulmadığı için ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.11 | Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek | | | | |
| H3.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.11.6 | CISCO sertifika eğitimlerinin başlaması ve premium eğitim merkezi olunması | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.11.6.1: Eğitim katılım oranı | X | 0 | %90 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |
| PG3.11.6.2: Eğitim memnuniyet oranı | X | 0 | %77 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır | | | | |
| PG3.11.6.3: Eğitim etkinlik oranı | X | 0 | %76 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır | | | | |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.11 | Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek | | | | |
| H3.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.11.7 | APPLE SWIFT Eğitim işbirliğinin hazırlanması ve Türkiye’de bu konuda merkez olunması | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.11.7.1: Eğitim katılım oranı | X | 0 | %90 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır | | | | |
| PG3.11.7.2: Eğitim memnuniyet oranı | X | 0 | %75 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır | | | | |
| PG3.11.7.3: Eğitim etkinlik oranı | X | 0 | %76 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.11 | Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek | | | | |
| H3.11 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.11.8 | Oracle / MySQL eğitimleri ve Türkiye Oracle ile işbirliği kapsamında hizmetler verilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.11.8.1: Eğitim katılım oranı | X | 0 | %85 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır | | | | |
| PG3.11.8.2: Eğitim memnuniyet oranı | X | 0 | %77 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır | | | | |
| PG3.11.8.3: Eğitim etkinlik oranı | X | 0 | %76 | 0 | %0 |
| Açıklama | Eğitim düzenlenmediğinden ölçümleme yapılamamıştır | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | | | | | |
| Hedef 3.12 | | Mezunlarla olan iletişimi güçlendirmek | | | | | | | | |
| H3.12 Performansı | | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | |
| Faaliyet 3.12.1 | | Mezun veri tabanı oluşturulması ve sürekli güncellenmesi | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | | Mezunlar Derneği | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** | |
| PG3.12.1.1: Ulaşılan mezun sayısı | | X | | 1.000 | | 1.300 | | 0 | %0 | |
| Açıklama | | Mezunlar veri tabanı oluşturulmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | | | | | |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | | | | | | |
| Hedef 3.12 | Mezunlarla olan iletişimi güçlendirmek | | | | | | | | | |
| H3.12 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | | | | | |
| Faaliyet 3.12.2 | Mezun memnuniyet anketlerinin yapılması | | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Mezunlar Derneği | | | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | | | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.12.2.1: Anket geri dönüş süresi (Gün) | X | | 0 | | 4 | | 0 | | | %0 |
| Açıklama | Mezunlar veri tabanı oluşturulmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | | | | | | |
| PG3.12.2.2: Mezun memnuniyet oranı | X | | 0 | | %82 | | 0 | | | %0 |
| Açıklama | Mezunlar veri tabanı oluşturulmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.12 | Mezunlarla olan iletişimi güçlendirmek | | | | |
| H3.12 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.12.3 | Mezun etkinliklerinin düzenlenmesi ve gelenekselleştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Mezunlar Derneği | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.12.3.1: Etkinlik katılımcı oranı | X | 0 | %85 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak – Haziran döneminde etkinlik düzenlenmediği için ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |
| PG3.12.3.2: Etkinlik memnuniyet oranı | X | 0 | %82 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak – Haziran döneminde etkinlik düzenlenmediği için ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.12 | Mezunlarla olan iletişimi güçlendirmek | | | | |
| H3.12 Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.12.4 | Mezun öğrenciler için firmalar ile işe alım protokolleri yapılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Mezunlar Derneği | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.12.4.1: Bölge firmalarına işe giren mezun oranı | X | 0 | %25 | 0 | %0 |
| Açıklama | Gerekli veri tabanı olmadığı için ölçümleme yapılmamıştır. | | | | |
| PG3.12.4.2: Mezun olduktan sonraki 3 ay içinde işe giren oranı | X | 0 | %30 | 0 | %0 |
| Açıklama | Gerekli veri tabanı olmadığı için ölçümleme yapılmamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.13 | Yeni idari birimler kurulmasını sağlamak | | | | |
| H3.13Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.13.1 | Kalite Ofisi kurulması ve gelişiminin sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yönetim | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.13.1.1: Kalite Ofisi hizmetleri memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | Memnuniyet anketi ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.13 | Yeni idari birimler kurulmasını sağlamak | | | | |
| H3.13Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.13.2 | İstatistik Birimi kurulması ve gelişiminin sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yönetim | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.13.2.1: İstatistik Birimi hizmetleri memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | İstatistik birimi kurulamadığı için değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.13 | Yeni idari birimler kurulmasını sağlamak | | | | |
| H3.13Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.13.3 | Mezunlar Koordinatörlüğünün kurulması ve gelişiminin sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yönetim | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.13.3.1: Mezunlar Koordinatörlüğünün hizmetlerinden memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | Gerekli veri tabanı olmadığı için ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.14 | İdari bölümlerin iş performanslarını ölçümlemek ve sürekli iyileştirmek | | | | |
| H3.14Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.14.1 | Tüm bölümler için memnuniyet anketleri uygulanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yönetim | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.14.1.1: Bölümlerden olan memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | Memnuniyet anketi ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.15 | Akademik ve idari personeli kaynaştırıcı etkinlikler planlamak | | | | |
| H3.15Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.15.1 | Takım oyunları ve çalıştayları organize edilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.15.1.1: İletişim artış oranı | X | %30 | %40 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak – Haziran döneminde değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |
| PG3.15.1.2: Etkinlik katılımcı oranı | X | %20 | %62 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG3.15.1.3: Etkinlik memnuniyet oranı | X | %65 | %71 | 0 | %0 |
| Açıklama | Memnuniyet anketi ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.16 | İdari personelin kariyer gelişimine destek olmak | | | | |
| H3.16Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.16.1 | Tezsiz yüksek lisans programlarına personel indirimleri sağlamak | | | | |
| Sorumlu Birim | Yönetim | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.16.1.1: Eğitim alan personel sayısı | X | 0 | 2 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak – Haziran döneminde eğitim alan personel olmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |
| PG3.16.1.2: Çalışan memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
|  | 2018 Ocak – Haziran döneminde eğitim alan personel olmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.16 | İdari personelin kariyer gelişimine destek olmak | | | | |
| H3.16Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.16.2 | Personele yönelik SEM ya da dış kurumlarda indirimli yabancı dil kursları anlaşmaları yapmak | | | | |
| Sorumlu Birim | Yönetim | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.16.2.1: Eğitim alan personel sayısı | X | 0 | 22 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak – Haziran döneminde eğitim alan personel olmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |
| PG3.16.2.2: Çalışan memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak – Haziran döneminde eğitim alan personel olmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.17 | Tüm çalışanların ekonomilerine katkıda bulunmak | | | | |
| H3.17Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.17.1 | Personele yönelik çeşitli sektörlerde indirim anlaşmaları yapılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yönetim | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.17.1.1: Çalışan memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | Herhangi bir çalışma yapılamadığından değerlendirme anketi yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 3 | KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜ, KURDUĞU MODERN SİSTEMLER İLE GELİŞTİRMEK | | | | |
| Hedef 3.18 | Üniversite öz gelirlerini artırarak iyileştirme faaliyetlerini hızlandırmak | | | | |
| H3.18Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 3.18.1 | Gelirleri artıcı çalışmaların yapılmasının sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yönetim - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG3.18.1.1: Öz gelir/Toplam Gelir Oranı | X | 0 | %3 | %3,71 | %100 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme rakamına bakıldığında yılsonu hedefinin üstünde gerçekleşme sağlandığı görülmektedir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 4 | KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ (KÜS) İŞBİRLİĞİNİN PAYLAŞIMCI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK | | | | |
| Hedef 4.1 | KÜS işbirliğini geliştirmek adına araştırma merkezleri açmak | | | | |
| H4.1Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 4.1.1 | GTÜ-MAR (Merkezi Araştırma Laboratuvarı) kurulması | | | | |
| Sorumlu Birim | GTÜ-MAR Proje Sorumlusu | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG4.1.1.1: Proje sayısı | X | 0 | 24 | 0 | %0 |
| Açıklama | Gerekli alt yapı çalışmalarına başlanılmıştır. | | | | |
| PG4.1.1.2: Proje kabul oranı | X | 0 | %80 | 0 | %0 |
| Açıklama | Gerekli alt yapı çalışmalarına başlanılmıştır. | | | | |
| PG4.1.1.3: Proje başarı oranı | X | 0 | %100 | 0 | %0 |
| Açıklama | Gerekli alt yapı çalışmalarına başlanılmıştır. | | | | |
| PG4.1.1.4: Laboratuvar talep artış oranı | X | 0 | %100 | 0 | %0 |
| Açıklama | Gerekli alt yapı çalışmalarına başlanılmıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 4 | KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ (KÜS) İŞBİRLİĞİNİN PAYLAŞIMCI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK | | | | |
| Hedef 4.2 | Danışmanlık ve eğitim hizmetleri vererek kurumların ve kurum çalışanlarının kalifikasyonlarını artırmak | | | | |
| H4.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 4.2.1 | Danışmanlık ve mentorlük hizmetleri vererek firmaların gelişim hızına katkıda bulunulması | | | | |
| Sorumlu Birim | Teknoloji Transfer Ofisi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG4.2.1.1: Danışmanlık sayısı artış oranı | X | 0 | %25 | 0 | %0 |
| Açıklama | Personel sayısı yetersizliğinden dolayı artış gerçekleşmemiştir. | | | | |
| PG4.2.1.2: Memnuniyet oranı | X | 0 | %100 | 0 | %0 |
| Açıklama | Anketlere geri dönüş yapılmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 4 | KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ (KÜS) İŞBİRLİĞİNİN PAYLAŞIMCI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK | | | | |
| Hedef 4.2 | Danışmanlık ve eğitim hizmetleri vererek kurumların ve kurum çalışanlarının kalifikasyonlarını artırmak | | | | |
| H4.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 4.2.2 | Açılan yüksek lisans programları ile kamu ve sanayi çalışanlarının kalifikasyonlarının artırılmasının sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Enstitüler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG4.2.2.1: Program katılımcı sayısı | X | 2.250 | 2.250 | 0 | %0 |
| Açıklama | Yüksek lisan programı açılmış ancak kayıt olmamıştır. | | | | |
| PG4.2.2.2: Program memnuniyet oranı | X | 0 | %72 | 0 | %0 |
| Açıklama | Katılımcı olmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |
| PG4.2.2.3: Program etkinlik oranı | X | 0 | %77 | 0 | %0 |
| Açıklama | Katılımcı olmadığından değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 4 | KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ (KÜS) İŞBİRLİĞİNİN PAYLAŞIMCI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK | | | | |
| Hedef 4.3 | Kamu ve sanayiye nitelikli ölçme ve değerlendirme hizmeti vermek | | | | |
| H4.3Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 4.3.1 | TÜRKAK 17025 Akreditasyonu çalışmaları yapılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Fakülteler ve Enstitüler | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG4.3.1.1: TÜRKAK’tan akredite laboratuvar sayısı | X | 0 | 5 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci altı aylık dönemde çalışmalar hızlandırılacaktır. | | | | |
| PG4.3.1.2: Laboratuvar gelirleri/Toplam gelir | X | 0 | %1 | 0 | %0 |
| Açıklama | Bütçe yetersizliği nedeniyle herhangi bir akredite çalışmalar yapılamadığından ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |
| PG4.3.1.3: Laboratuvar talep artış oranı | X | 0 | %20 | 0 | %0 |
| Açıklama | Bütçe yetersizliği nedeniyle herhangi bir akredite çalışmalar yapılamadığından ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |
| PG4.3.1.4: Laboratuvar ciro artış oranı | X | 0 | %10 | 0 | %0 |
| Açıklama | Bütçe yetersizliği nedeniyle herhangi bir akredite çalışmalar yapılamadığından ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.2 | Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak | | | | |
| H5.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.2.2 | Hobi bahçelerinin geliştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.2.2.1: Talep oranı | X | 0 | %100 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak- Haziran döneminde değerlendirme yapılamamıştır. | | | | |
| PG5.2.2.2: Memnuniyet oranı | X | 0 | %85 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak- Haziran döneminde anket yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.2 | Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak | | | | |
| H5.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.2.3 | Öğrenci mesire alanlarının geliştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.2.3.1: Alan tamamlanma oranı | X | 0 | %40 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak- Haziran döneminde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.2 | Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak | | | | |
| H5.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.2.4 | Her mezun öğrenci için ağaç dikilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.2.4.1: Dikilen ağaç sayısı | X | 0 | 600 | 0 | %0 |
| Açıklama | İkinci dönemde değerlendirme yapılacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | | |
| Hedef 5.2 | Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak | | | | | |
| H5.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | | |
| Faaliyet 5.2.5 | GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi | | | | | |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.2.5.1: Kongre Merkezi kullanım oranı / (Bina tamamlanma oranı) Yüzde | X | | 0 | %100 | %39 | %39 |
| Açıklama | Çalışmalara devam edilmekte olup ölçüm ikinci yarı dönemde yapılacaktır. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.2 | Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak | | | | |
| H5.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.2.6 | Merkezi Derslik binası yapılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.2.6.1: Bina tamamlanma oranı | X | 0 | %64 | 0 | %0 |
| Açıklama | Proje Kalkınma Bakanlığının 2018 yılı Yatırım Bütçesi kapsamında henüz yer almadığından ölçümleme yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.2 | Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak | | | | |
| H5.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.2.7 | Yeni kurulan enstitüler için binalar yapılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.2.7.1: Bina tamamlanma oranı | X | 0 | %40 | 0 | %0 |
| Açıklama | Çalışmalara devam edilmekte olup ikinci yarı dönemde ölçüm yapılacaktır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.2 | Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak | | | | |
| H5.2Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.2.9 | Açık hava sineması inşa edilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.2.9.1: Sinema doluluk oranı | X | 0 | %80 | 0 | %0 |
| Açıklama | Bu yönde çalışmalara başlanılmamış ancak öğrenci merkezi projesi içinden cep sineması yapımı planlanmaktadır. | | | | |
| PG5.2.9.2: Sinema hizmeti memnuniyet oranı | X | 0 | %90 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 Yılı için açık hava sinema yapımı planlanmadığı için ölçüm yapılamamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.3 | Öğrenci kulüplerinin etkin çalışmasını sağlamak | | | | |
| H5.3Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.3.1 | Kulüplere verilen desteğin artırılmasının sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.3.1.1: Kulüp etkinlik sayısı | X | 115 | 135 | 56 | %0 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 56 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir | | | | |
| PG5.3.1.2: Kulüp çalışmaları memnuniyet oranı | X | %69 | %75 | 0 | %0 |
| Açıklama | Memnuniyet anketi ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.4 | Yaşayan kütüphane uygulaması geliştirmek | | | | |
| H5.4Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.4.1 | Kütüphanenin 7/24 açık kalmasının sağlanması | | | | |
| Sorumlu Birim | Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.4.1.1: Kütüphane hizmetleri memnuniyet oranı | X | 0 | %73 | 0 | %0 |
| Açıklama | Memnuniyet anketi ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.4 | Yaşayan kütüphane uygulaması geliştirmek | | | | |
| H5.4Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.4.2 | Kütüphanenin basılı kitap ve süreli yayın koleksiyonunun artırılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.4.2.1: Yayın sayısı artış oranı | X | %0,04 | %6 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde yayın sayısında bir değişiklik olmamıştır. | | | | |
| PG5.4.2.2: Koleksiyon sayısı artış oranı | X | 1 | %1 | 0 | %0 |
| Açıklama | 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde koleksiyon sayısında bir değişiklik olmamıştır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.5 | Engelsiz kampüs projesini hayata geçirmek | | | | |
| H5.5Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.5.1 | Engelliler (öğrenci, çalışan, misafir) için fiziksel altyapının iyileştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Engelsiz GTÜ Birimi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.5.1.1: Kullanıcı memnuniyet oranı | X | 0 | %68 | %67 | %99 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %67 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.5 | Engelsiz kampüs projesini hayata geçirmek | | | | |
| H5.5Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.5.2 | Kampüs yürüyüş ve bisiklet yollarının tüm kullanıcılar için herhangi bir engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Engelsiz GTÜ Birimi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.5.2.1: Kullanıcı memnuniyet oranı | X | 0 | %73 | %72 | %99 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %72 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAÇ 5 | TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAŞAYAN EN YEŞİL KAMPÜS OLMAK | | | | |
| Hedef 5.5 | Engelsiz kampüs projesini hayata geçirmek | | | | |
| H5.5Performansı | *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair*  *Tebliğin 3. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince doldurulmamıştır.* | | | | |
| Faaliyet 5.5.3 | Kampüs içi aydınlatmaların tüm kullanıcılar için herhangi bir engel teşkil etmeyecek şekilde iyileştirilmesi | | | | |
| Sorumlu Birim | Engelsiz GTÜ Birimi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri\* (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| PG5.5.3.1: Kullanıcı memnuniyet oranı | X | 0 | %75 | %73 | %97 |
| Açıklama | 2018 Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %73 gerçekleşme kaydedildiği göz önünde bulundurulduğunda hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir | | | | |